## GanttChart
MusicDream项目实施计划 | [7 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com
| 项目开始日期 | 2021-09-15 |  |  | 显示周 |  | 1 | 第 1 周 | [6 empty] | 第 2 周 | [6 empty] | 第 3 周 | [6 empty] | 第 4 周 | [6 empty] | 第 5 周 | [6 empty] | 第 6 周 | [6 empty] | 第 7 周 | [6 empty] | 第 8 周
| 项目人员 | 林安晨、孙雷明、许淇凯 | [5 empty] | 2021-09-13 | [6 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01
 | time axis 2021-09-13 to 2021-11-07
WBS | 任务 | 项目负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 周期 天数 | %完成 | 工作 天数 | time axis 2021-09-13 to 2021-11-07
1 | [项目准备]
1.1 | 确认项目内容 |  | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 100% | 1
1.2 | 项目介绍PPT | 林安晨 | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 5 | 100% | 3
1.3 | 项目计划及PPT | 许淇凯 | 2021-09-20 | 2021-09-26 | 7 | 100% | 5
1.4 | 项目计划修订 | 林安晨 | 2021-09-27 | 2021-10-10 | 14 | 100% | 10
1.4.1 | 项目计划编写 | 孙雷明 | 2021-09-29 | 2021-10-10 | 12 | 100% | 8
1.4.2 | 游戏策划主要方面 |  | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 3 | 100% | 3
2 | [项目可行性]
2.1 | 可行性分析报告 | 孙雷明 | 2021-10-11 | 2021-10-17 | 7 | 0% | 5
2.2 | 需求说明SRS，需求评审PPT | 许淇凯 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 7 | 0% | 5
2.3 | SRS修订 | 林安晨 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 7 | 0% | 5
3 | [项目设计]
3.1 | 总体设计报告 | 许淇凯 | 2021-11-01 | 2021-11-07 | 7 | 0% | 5
3.2 | 详细设计报告 | 孙雷明 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | 7 | 0% | 5
3.3 | 总体设计及详细设计修订+翻转PPT1 |  | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7 | 0% | 5
3.3.1 | 总体设计及详细设计修订 | 许淇凯 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 7 | 0% | 5
3.3.2 | 翻转PPT1 | 林安晨 | 2021-11-17 | 2021-11-20 | 4 | 0% | 3
3.4 | 代码清单+测试用例+翻转PPT2 |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
3.4.1 | 总体设计及详细设计修订 | 林安晨 | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
3.4.2 | 翻转PPT1 | 孙雷明 | 2021-11-24 | 2021-11-27 | 4 | 0% | 3
4 | [项目测试和验收]
4.1 | 系统测试报告 | 孙雷明 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 7 | 0% | 5
4.2 | 测试报告修订 | 许淇凯 | 2021-12-06 | 2021-12-12 | 7 | 0% | 5
4.3 | 项目总结报告、总评审PPT | 林安晨 | 2021-12-20 | 2021-12-26 | 7 | 0% | 5
4.4 | 项目结束 |  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 1 | 0% | 0
96
TEMPLATE ROWS
1 | [ Level 1 Task, 示例条目 ]
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  |  | - |  | 0% | 0